## Главная
Данные и наработки по Дашборду
Аналитика | Дашборд_ДТП_аналитика
Структура дашборда | Ссылка на миро

## Трудозатраты
Этап | Задача | Статус | Исполнитель | Дедлайн | Потраченной время ( в часах)
0. Подготовка | 1. Провести аналитику, выделить актуальные метрики, сформировать Дашборд в тблицах | Завершена | Михаил | 2026-09-11 | 3
| 2. Спроектировать схематичный визуал дашборда, продумать мехаиники переключения между актоколоннами и режимами просмотра отчёта | Завершена | Алёна | 2026-09-11 | 2026-05-02
| 3. Собрать в единый файл технические и не технические требования к продукту, составить список необходимх запросов к API. Сосотавить полноценное ТЗ для разработки. | Завершена | Михаил | 2026-09-13 | 3
1.Создание каркаса проекта | 1. Инициализация React 19 + Vite; Настройка FSD-структуры | Завершена | Михаил | 2026-09-14 | 1.5
| 2. Настройка роутинга по хэшам; Перенос общих CSS модулей из дашборда "Точки роста" | Завершена | Михаил | 2026-09-14 | 1
2. Слой API и авторизация | 1. Написатние тонкого HTTP-клиента; | Ожидает выполнения | Михаил | 2026-09-17
| 2. Перенос loginAppUser с дорпботкой по определению доступных баз и запросом данных в параллельном режиме | Ожидает выполнения | Михаил | 2026-09-17
| 3. Реализация сохранения сессионных данных в MobX-сторе | Ожидает выполнения | Михаил | 2026-09-17
3. Сторы, фильтры, агрегаты | 1. Реализация accidentsStore: хранение сырых данных всех баз + производные computed-метрики | Ожидает выполнения | Михаил | 2026-09-22
| 2. Реализация filtersStore: фильтр периода (месяц/квартал/год/весь период), синхронизация с query-строкой hash-роутера | Ожидает выполнения | Михаил | 2026-09-22
| 3. Логика фильтра по автоколоннам (ключ DB_INDEX+MOTORCADE_ID), обработка записей с MOTORCADE_ID = null | Ожидает выполнения | Михаил | 2026-09-22
| 4. Классификация причин ДТП (конфиг accidentCauses.ts) и вынесение формул метрик из §7 ТЗ в переиспользуемые computed | Ожидает выполнения | Михаил | 2026-09-22
4. Экран «Обзор» | 1. Layout экрана + боковое выдвигающееся меню (общее для всех экранов) | Ожидает выполнения | Михаил | 2026-09-25
| 2. Реализация 5 KPI-карточек с дельтой к предыдущему периоду и drill-down | Ожидает выполнения | Михаил | 2026-09-25
| 3. Реализация 6 графиков (динамика ДТП, структура причин, ДТП по автоколоннам, ущерб/возмещение по автоколоннам и категориям причин, динамика ущерба/возмещения) | Ожидает выполнения | Михаил | 2026-09-25
| 4. Реализация 3 таблиц (топ-8 водителей, топ-8 автобусов, ущерб/возмещение по категориям) с раскрытием «Показать все» | Ожидает выполнения | Михаил | 2026-09-25
5. Экран «Статистика по автоколонне» | 1. Селектор автоколонны (по умолчанию первая по алфавиту) + 8 KPI-карточек | Ожидает выполнения | Михаил | 2026-09-29
| 2. Реализация 4 графиков и 3 таблиц экрана | Ожидает выполнения | Михаил | 2026-09-29
6. Экран «Аналитика» | 1. Два селектора автоколонн с блокировкой одинакового выбора, KPI-блок сравнения (2 группы карточек) | Ожидает выполнения | Михаил | 2026-10-02
| 2. Реализация 7 графиков с двумя сериями «Автоколонна 1 / Автоколонна 2» | Ожидает выполнения | Михаил | 2026-10-02
| 3. Реализация 2 таблиц (сводное сравнение, топ-10 худших водителей) + баннер о несопоставимости данных | Ожидает выполнения | Михаил | 2026-10-02
7. Модальное окно детализации (drill-through) | 1. Базовый компонент модалки: колонки по §5 ТЗ, данные из уже загруженного accidentsStore без доп. запросов | Ожидает выполнения | Михаил | 2026-10-06
| 2. Сортировка по колонкам, строковый поиск, виртуализация/пагинация при >200 строк | Ожидает выполнения | Михаил | 2026-10-06
| 3. Выгрузка в CSV (разделитель «;», UTF-8 с BOM), пустое состояние, фокус-ловушка | Ожидает выполнения | Михаил | 2026-10-06
8. PDF-отчёт | 1. Выбор и настройка реализации (html2canvas+jsPDF либо печатная раскладка + window.print()) | Ожидает выполнения | Михаил | 2026-10-08
| 2. Формирование титульного блока и состава PDF по каждому из трёх экранов, выгрузка таблиц целиком | Ожидает выполнения | Михаил | 2026-10-08
| 3. Индикатор прогресса, блокировка повторного нажатия, именование файла | Ожидает выполнения | Михаил | 2026-10-08
9. Нефункциональные требования | 1. Тёмная/светлая тема на токенах первого дашборда | Ожидает выполнения | Михаил | 2026-10-13
| 2. Форматирование чисел/дат (ru-RU) + состояния экранов (loading/empty/error/partial) | Ожидает выполнения | Михаил | 2026-10-13
| 3. Адаптивная и мобильная вёрстка | Ожидает выполнения | Михаил | 2026-10-13
| 4. Доступность (клавиатурная навигация, текстовая альтернатива графиков), финальный проход ESLint/Prettier/tsc | Ожидает выполнения | Михаил | 2026-10-13
10. Тестирование и приёмка | 1. Проверка трёхшагового сценария инициализации на реальном API (полный успех, частичные и полные отказы) | Ожидает выполнения | Михаил | 2026-10-16
| 2. Проверка формул метрик на реальных данных, сверка с уже собранной Excel-аналитикой | Ожидает выполнения | Михаил | 2026-10-16
| 3. Проверка производительности пересчёта фильтров и генерации PDF на всех экранах | Ожидает выполнения | Михаил | 2026-10-16
| 4. Кросс-браузерная и мобильная проверка адаптива | Ожидает выполнения | Михаил | 2026-10-16